Forma patvirtinta

Panevėžio miesto savivaldybės

Administracijos direktoriaus

2022 m. sausio 6 d. įsakymu Nr. A-21

SUDERINTA

Panevėžio miesto savivaldybės administracijos

Švietimo skyriaus vedėja

2023 m. sausio 26 d. Nr. 3-3

PRITARTA

Panevėžio lopšelio-darželio ,,Gintarėlis“ Tarybos nutarimu

2023-01-06 d. protokolo Nr. 10

PATVIRTINTA

Panevėžio lopšelio-darželio ,,Gintarėlis“

Direktoriaus

2023 m. sausio 26 d. įsakymo Nr. V-32

**Panevėžio lopšelio-darželio ,,Gintarėlis“ 2023 METŲ VEIKLOS PLANAS**

|  |  |
| --- | --- |
| 2023 veiklos planu siekiama prisidėti prie šių Panevėžio miesto savivaldybės 2023-2025 metų strateginio veiklos plano programos tikslų, uždavinių, priemonių įgyvendinimo | 2023–2025 m. ŠVIETIMO IR UGDYMO PROGRAMA (13)  01.01.01.Ikimokyklinių ugdymo mokyklų aplinkos išlaikymas ir programų įgyvendinimas |
| Įstaigos išorės veiklos ir kokybės įsivertinimo metu nustatyti tobulintini aspektai: | Panevėžio lopšelio-darželio ,,Gintarėlis“ 2022 metų bendruomenės vidinio įsivertinimo metu nustatyti tobulintinos sritis:   1. Vaiko ugdymas(is) ir jo pasiekimai; 2. Ugdymosi aplinkos; 3. Bendradarbiavimas su šeimomis |
| Kita svarbi įstaigos metinių darbų informacija (iki ½ A4 lapo) | Užtikrinsime edukacinių ir socialinių paslaugų kokybę per komandinį darbą, gerinant mokyklos mikroklimatą bei keliant kvalifikaciją. Vykdysime Nordplus Junior programos ilgalaikį tarptautinį projektą ,,Žalieji kampeliai darželiuose ir pradinėse mokyklose“, skatinant bendruomenės ekologinę savimonę. Sieksime ugdytinių tautinės savimonės, pilietinių vertybių ugdymas bei pagarba tradicijai, etninei ir sociokultūrinei tolerancijai (katalikiškos krypties, dorovinių vertybių puoselėjimas), renginių organizavimas pagal liturginį kalendorių.  Tobulinsime tėvų įtraukimą į ugdymo procesą, skatinant bendravimą su vaikais ir puoselėjant senuosius šeimos papročius. Išsamiau susistemintą informaciją apie 2023 m vykusius renginius ir veiklos programos įgyvendinimą rasite mokyklos svetainėje – [www.gintarelis.info](http://www.gintarelis.info) ir uždaroje Panevėžio lopšelio-darželio ,,Gintarėlis“ facebook paskyroje |
| Priedai (finansavimo lėšų metinė sąmata ar jos projektas ir t.t.) |  |

**TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ, PRIEMONIŲ, PAPRIEMONIŲ, REZULTATO(PRODUKTO) VERTINIMO KRITERIJŲ SUVESTINĖ**

**1 lentelė**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tikslo kodas** | **Uždavinio kodas** | **Priemonės kodas** | **Papriemonės kodas** | **Pavadinimas** | | **Vykdytojas, projekto vadovas ar pareigybė** | **Tikslo, uždavinio, priemonės, papriemonės,**  **rezultato (produkto) vertinimo kriterijaus** | | | | **Įgyvendinimo terminas** |
| **Pavadinimas** | **Mato vnt.** | **2022 metų faktinė reikšmė, rezultatas** | **2023-ųjų metų siektina reikšmė, rezultatas** |
| 01 | Emociškai saugios ir estetiškos aplinkos kūrimas | | | | | | Įgyvendintos vidaus ir išorės aplinkos bei edukacinių erdvių, dalis | %  Vnt. | 40  11 | 65  21 | 2023 metai |
| 01 | 01 | Siekti mikroklimato gerinimo bei sveikatos stiprinimo per projektinę veikla | | | | | Rengta ir įgyvendinta projektų, dalis | %  Vnt. | 40  9 | 55  16 | 2023 m. I–IV ketvirčiai |
| 01 | 01 | 01 | Plėtoti sveikatingumo projektinę veiklą | | | | Sveikatingumo ir sveikos gyvensenos įgūdžių formavimo projektai, renginiai, akcijos, mokymai bei konferencijos | Vnt. | 5 | 8 | 2023 metai |
| 01 | Projektai: ,,Futboliukas“, ,,Olimpinės žaidynės“, bendruomenės ,,Sporto šventė“ | Mokytojos Rasa Nagelienė, Lina Šeibokienė | | Aktyvaus fizinio judėjimo įgyvendintų projektų skaičius | Vnt. | 2 | 3 | 2023 metai  II–III ketvirčiai |
| 02 | ,,Sveikatingumo dienos“, ,,Sveika mokykla“ , ,,Sveikatos želmenėliai“ | Direktoriaus pavaduotojas ugdymui | | Sveikos gyvensenos įgūdžių formavimo renginiai | Vnt. | 3 | 5 | 2023 m.  I–IV ketvirčiai |
| 01 | 01 | 02 | Plėtoti ekologine tema projektinę veiklą | | | | Projektai ekologine tema ir mokytojų įsitraukimo į projektus, dalis | Vnt.  % | 2  40 | 3  60 | 2023 metai |
| 01 | Aplinkosauginių ir tvarių projektų vykdymas | Direktoriaus pavaduotojas ugdymui | | Aplinkosauginiai projektai, renginiai | Vnt. | 2 | 3 | 2023 m.  I–IV ketvirčiai |
| 02 | Mokytojų kvalifikacijos kėlimas aplinkosaugos temomis | Direktorius | | Mokymų, kursų seminarų, paskaitų dalyvavusių mokytojų, dalis | % | 40 | 60 | 2023 m.  I–IV ketvirčiai |
|  |  | 03 |  | Darbuotojų teigiamo mikroklimato kūrimas |  | | Sukurta paskaitų sistemos, dalis ir organizuojami renginiai | %  Vnt. | 40  2 | 50  5 | 2023 metai |
|  |  |  | 01 | mokymai, kursai, seminarai darbuotojams, gerinantys psichoemocinę būseną | Direktorius | | Mokyklos pedagoginių/nepedagoginių darbuotojų dalyvavimas mokymuose, renginiuose, dalis | % | 40 | 50 | 2023 m.  II–IV ketvirčiai |
|  |  |  | 02 | bendruomeninės išvykos, šventės, renginiai, edukacinės programos | Direktorius | | Bendruomenei suorganizuoti renginiai | Vnt. | 2 | 5 | 2023 m.  I–IV ketvirčiai |
| 01 | 02 | Plėtoti vidinę ir išorinę mokyklos aplinką | | | | | Aplinkos užtikrinančios ugdytinių sveikatingumą, saugumą bei kūrybiškumą ir estetinio įvaizdžio gerinimo dalis | %  Vnt. | 0  2 | 10  5 | 2023 metai |
| 01 | 02 | 01 | Sporto erdvės slėnyje įrengimas | | | | Aktyvaus judėjimo erdvė | Vnt. | 0 | 1 | 2023 metai |
| 01 | sporto erdvė | Ūkvedys | | Stadiono rekonstrukcija | Vnt. | 0 | 1 | 2023 m.  II–III ketvirčiai |
| 01 | 02 | 02 | Slėnyje mobilaus daržo įrengimas ir jame veiklų vykdymas | | | | Mobilūs daržai | Vnt. | 1 | 2 | 2023 m.  II–III ketvirčiai |
| 01 | Mobilus daržas daržovėms, prieskoniams | Direktoriaus pavaduotojas ugdymui | | Žalieji kampeliai | Vnt. | 1 | 2 | 2023 m.  II–III ketvirčiai |
| 01 | 02 | 02 | Mokyklos patalpų edukacinių erdvių kūrimas ir modernizavimas | | | | Patalpų atnaujinimo, dalis | %  Vnt. | 0  1 | 10  2 | 2023 metai |
| 01 | Mokyklos salėje projektoriaus įrengimas; ,,Ežiukų“ grupėje interaktyvios lentos įrengimas | Direktorius | | Interaktyvių darbo vietų įkūrimas | Vnt. | 1 | 2 | 2023 m.  II–IV ketvirčiai |
|  |  |  | 02 | Logopedo kabineto modernizavimas | Direktorius | | Darbo vietos atnaujinimo, dalis | % | 0 | 10 | 2023 m. II–III ketvirčiai |

**LĖŠŲ POREIKIS IR NUMATOMI FINANSAVIMO ŠALTINIAI**

**Tūkst. Eur**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Ekonominės klasifikacijos grupė, finansavimo šaltiniai** | **Asignavimai**  **2022 metams**  **(bazinis biudžetas)** | **Asignavimai biudžetiniams**  **2023-iesiems metams** |
| **1. LĖŠŲ POREIKIS IŠ VISO** |  |  |
| 1.1. Išlaidoms |  |  |
| iš jų darbo užmokesčiui | 280,5 | 512,7 |
| **2. FINANSAVIMO ŠALTINIAI** |  |  |
| **2.1. Savivaldybės biudžetas, iš jo:** |  |  |
| 2.1.1. Savivaldybės biudžeto lėšos (**SB**) | 355,0 | 331,6 |
| 2.1.2. Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšos valstybės funkcijoms atlikti (VBSF) | 0 | 0 |
| 2.1.3. Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšos regioninėms įstaigoms ir klasėms finansuoti (VBSR) | 0 | 0 |
| 2.1.4. Įstaigų pajamos už paslaugas (**SP**) | 42,9 | 55,0 |
| 2.1.5. Valstybės biudžeto lėšos (**VB)** | 196,6 | 235,0 |
| 2.1.6. Paskolos lėšos (**P**) | 0 | 0 |
| 2.1.7. Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšos (**ES**) | 0 | 0 |
| **2.2. Kiti šaltiniai, iš viso:** |  |  |
| 2.2.1.Gyventojų pajamų mokestis (GPM) | 1,1 | 1,2 |
| 2.2.2.Rėmėjų lėšos (RL) | 0 | 0 |
| 2.2.3. Kiti šaltiniai | 16,92 | 16,92 |